## Wx
PROJECT REPORT
Group | 6
Week | <12/09/2022-18/09/2022>
I. Status Report
# | Project Work Item | Status | Notes (Work Item in Details) | Rules
1 | Chọn lịch họp hàng tuần | Completed | Tối thứ 2,4,6 hàng tuần | 1. Mọi thành viên phải đăng ký account trên github bằng email fpt.edu.vn
2 | Vẽ mockup cho từng màn hình | Completed | https://www.figma.com | 2. Mọi thành viên đều phải tự viết doc phần SRS, SDS liên quan đến màn hình mình được giao.
3 | Training các thành viên | Completed |  | 3. Mọi thành viên đều phải code
4 | Technical Leader vẽ DB dựa vào ý tưởng của các thành viên khác | Completed |  | 4. Các thành viên có nhiệm vụ đào tạo cho nhau để viết doc, code được.
5 | Training github | Completed |  | 5. Mỗi thành viên phải code được 9 screen, bắt đầu code từ tuần thứ 2, mỗi tuần phải code được 1 screen. Như vậy tổng cả nhóm code được 5 x 9 = 45 screen
6 | Vẽ screens flow | Completed |  | 6. Mỗi nhóm phải tạo được database table diagram gồm >=20 tables.
7 | Vẽ context diagram | Completed |  | 7. Ai có khó khăn gì thì chia sẻ ngay với nhóm, với thầy
8 | Hoàn thiện SRS template | Completed |  | 8. Phải thiết kế mockup trước, sau đó thiết kế database table, sau đó architecture design, sau đó detail design, sau đó mới code.
9. Năng xuất lao động được quyết định bởi cách làm. Nên dựa vào database table diagram để code câu lệnh SQL
10. Tất cả các thành viên trong nhóm đều có cấu trúc thư mục dự án giống như thầy đã hưỡng dẫn. TL có trách nhiệm kiểm tra thành viên trong nhóm có cấu trúc thư mục như thầy hướng dẫn chưa và báo cáo vào thành 1 item trong weekly report của tuần 1
Các kết quả làm việc của tuần 2 trở về sau hãy copy toàn bộ nội dung của tuần 1 sang và tương tự cho tuần 3,4,5...)
11. Training các thành viên phải có video (record) up lên googledrive và link để xem
12. Không chỉ dựa vào thành viên trong nhóm để nhớ mà phải dùng các công cụ để lưu chép record lại quá trình
13. Code được ít nào thì test rồi commit lên github luôn
II. Team Contribution
# | Project Task | Member | Notes (Task Details, etc.)
1 | Chọn lịch họp hàng tuần | All
2 | Vẽ mockup cho từng màn hình | All
3 | Training các thành viên | All
4 | Technical Leader vẽ DB dựa vào ý tưởng của các thành viên khác | LuanPC
5 | Training github | NhatDV
6 | Vẽ screens flow | LuanPC
7 | Vẽ context diagram | LuanPC
8 | Hoàn thiện SRS template | LuanPC
III. Project Issues
# | Project Issue | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
Pending
Pending
Pending
IV. Next Week Plan
# | Project Work Item | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
V. Other Project Masters/Suggestions
# | Project Matter/Suggestions | Raised By | Notes
Note on C5: Author: Pending: just planned, have not started implementing yet In Progress: planned and doing, but have not completed yet Completed: planned and completed
Note on C39: Author: Pending: issue occurred, no solution yet In Progress: occurred and handling issue Completed: occurred and handled issue