## Wx
PROJECT REPORT
Group | 6
Week | <05/09/2022-09/09/2022>
I. Status Report
# | Project Work Item | Status | Notes (Work Item in Details) | Rules
1 | Discuss để chốt chủ đề là gì | Completed |  | 1. Mọi thành viên phải đăng ký account trên github bằng email fpt.edu.vn
2 | Discuss để chốt công nghệ là gì | Completed |  | 2. Mọi thành viên đều phải tự viết doc phần SRS, SDS liên quan đến màn hình mình được giao.
3 | Training các thành viên | Completed |  | 3. Mọi thành viên đều phải code
4 | Tạo Project trên Github và add các thành viên | Completed |  | 4. Các thành viên có nhiệm vụ đào tạo cho nhau để viết doc, code được.
5 | List ra danh sách các loại Users | Completed |  | 5. Mỗi thành viên phải code được 9 screen, bắt đầu code từ tuần thứ 2, mỗi tuần phải code được 1 screen. Như vậy tổng cả nhóm code được 5 x 9 = 45 screen
6 | List ra danh sách các loại màn hinh | Completed |  | 6. Mỗi nhóm phải tạo được database table diagram gồm >=20 tables.
7 | Tổng hợp lại các tên màn hình list ra được 45 màn hình | Completed |  | 7. Ai có khó khăn gì thì chia sẻ ngay với nhóm, với thầy
8 | Chốt tool để vẽ UML | Completed |  | 8. Phải thiết kế mockup trước, sau đó thiết kế database table, sau đó architecture design, sau đó detail design, sau đó mới code.
9 | Vẽ mockup cho từng màn hình | In Progress |  | 9. Năng xuất lao động được quyết định bởi cách làm. Nên dựa vào database table diagram để code câu lệnh SQL
10 | Tạo nhóm chat Facebook | Completed |  | 10. Tất cả các thành viên trong nhóm đều có cấu trúc thư mục dự án giống như thầy đã hưỡng dẫn. TL có trách nhiệm kiểm tra thành viên trong nhóm có cấu trúc thư mục như thầy hướng dẫn chưa và báo cáo vào thành 1 item trong weekly report của tuần 1
11 | Thiết kế Database Table Diagram | Completed |  | Các kết quả làm việc của tuần 2 trở về sau hãy copy toàn bộ nội dung của tuần 1 sang và tương tự cho tuần 3,4,5...)
12 | Bầu Technical Leader | Completed |  | 11. Training các thành viên phải có video (record) up lên googledrive và link để xem
13 | Technical Leader vẽ DB dựa vào ý tưởng của các thành viên khác | In Progress |  | 12. Không chỉ dựa vào thành viên trong nhóm để nhớ mà phải dùng các công cụ để lưu chép record lại quá trình
14 | Chọn lịch họp hàng tuần | Completed
II. Team Contribution
# | Project Task | Member | Notes (Task Details, etc.)
1 | Discuss để chốt chủ đề là gì | All | Chăm sóc sức khỏe online (HealthCare)
2 | Discuss để chốt công nghệ là gì | All | Java Web, Boostrap, Microsoft SQL Sever
3 | Training các thành viên | All | Done
4 | Tạo Project trên Github và add các thành viên | LuanPC | https://github.com/pcluan2805/healthcare
5 | List ra danh sách các loại Users | All | Guest, Doctor, Patient, Admin, Medical Facility
6 | List ra danh sách các loại màn hinh | All | Done
7 | Tổng hợp lại các tên màn hình list ra được 45 màn hình | LuanPC | Done
8 | Chốt tool để vẽ UML | All | https://app.creately.com
9 | Vẽ mockup cho từng màn hình | All | https://www.figma.com
10 | Tạo nhóm chat Facebook | ThienHD | Done
11 | Thiết kế Database Table Diagram | LuanPC | Done
12 | Bầu Technical Leader | All | Done
13 | Technical Leader vẽ DB dựa vào ý tưởng của các thành viên khác | LuanPC | Not done
14 | Chọn lịch họp hàng tuần | All | Tối thứ 2,4,6 hàng tuần
III. Project Issues
# | Project Issue | Status | Notes (Solution, Suggestion, etc.)
Pending
Pending
Pending
IV. Next Week Plan
# | Project Work Item | Deadline | Notes (Task Details, etc.)
V. Other Project Masters/Suggestions
# | Project Matter/Suggestions | Raised By | Notes